## 📋 Product Backlog
PRODUCT BACKLOG
Projeto: Projeto Mobile ¦ Produto Owner: Mariana Chaves Ribeiro ¦ Última atualização: 08/10
ID | Épico | User Story | Critérios de Aceitação | Prioridade | MoSCoW | Story Points | Sprint Alvo | Status | Responsável | Observações
US-001 | Planejamento | Como equipe, queremos definir o objetivo e escopo do projeto para orientar o desenvolvimento. | Escopo e objetivo do MVP documentados | Alta | Must Have | 3 | 1 | Concluido | Mariana
US-002 | Planejamento | Como equipe, queremos elaborar o 5W2H para organizar o planejamento do projeto. | 5W2H preenchido e revisado pela equipe. | Alta | Must Have | 3 | 1 | Concluido | Mariana
US-003 | Scrum | Como Scrum Master, quero organizar o Sprint Backlog para distribuir as tarefas da equipe. | Tarefas, responsáveis e status definidos. | Alta | Must Have | 3 | 1 | Concluido | Mariana
US-004 | Scrum | Como equipe, queremos organizar o Product Backlog para priorizar as funcionalidades. | Histórias, prioridades e critérios de aceite definidos. | Alta | Must Have | 3 | 1 | Concluido | Mariana
US-005 | Arquitetura | Como equipe, queremos definir a arquitetura do sistema para orientar o desenvolvimento. | Arquitetura, tecnologias e responsabilidades documentadas. | Média | Should Have | 3 | 1 | Concluido | Rafael
US-006 | Banco de Dados | Como desenvolvedor, quero modelar o banco de dados para armazenar os dados do sistema corretamente. | Entidades, atributos e relacionamentos definidos. | Alta | Must Have | 3 | 1 | Concluido | Rafael
US-007 | Banco de Dados | Como desenvolvedor, quero configurar o banco no Supabase para disponibilizar os dados ao aplicativo. | Banco criado e estrutura implementada. | Alta | Must Have | 3 | 1 | Concluido | Rafael
US-008 | Cadastro e Login | Como jogador, quero criar uma conta e fazer login para acessar o jogo. | Cadastro, login, validação e mensagens de erro funcionando. | Alta | Must Have | 3 | 1 | Não começado | Eduardo
US-009 | Salas | Como jogador, quero criar uma sala para iniciar uma partida com outros jogadores. | Sala criada com código único e jogador ocupando uma posição. | Alta | Must Have | 3 | 1 | Não começado | Caio
US-010 | Salas | Como jogador, quero entrar em uma sala usando um código para participar da partida. | Código válido permite entrada e código inválido/ sala cheia exibem mensagens. | Alta | Must Have | 3 | 1 | Não começado | Eduardo
US-011 | Partida | Como dono da sala, quero iniciar a partida quando houver 4 jogadores. | Partida iniciada somente com 4 jogadores e cartas distribuídas corretamente. | Alta | Must Have | 5 | 1 | Não começado | Caio
US-012 | Carta | Como jogador, quero visualizar somente as minhas cartas para manter minha mão privada. | Cada jogador visualiza apenas suas 3 cartas. | Alta | Must Have | 5 | 1 | Não começado | Rafael
US-013 | Jogabilidade | Como jogador, quero jogar uma carta na minha vez para participar da rodada. | Carta válida é jogada e a vez é atualizada para os jogadores. | Alta | Must Have | 8 | 1 | Não começado | Rafael
US-014 | Truco | Como jogador, quero pedir, aceitar, recusar ou aumentar o truco durante a partida. | Sistema permite somente ações válidas e atualiza o valor da mão. | Alta | Must Have | 8 | 1 | Não começado | Rafael
US-015 | Partida | Como jogador, quero acompanhar as vazas, mãos e placar para saber o andamento da partida. | Vazas, pontuação, vencedor e fim da partida são atualizados corretamente. | Alta | Must Have | 5 | 1 | Não começado | Caio
US-016 | Histórico | Como jogador, quero criar, visualizar, editar e excluir notas relacionadas às partidas. | CRUD de notas funcionando e cada usuário acessa somente suas próprias notas. | Média | Must Have | 3 | 1 | Não começado | Caio
US-017 | Documentação | Como equipe, queremos preparar a documentação e demonstração do projeto para apresentar o sistema. | Documentação, critérios de aceite e roteiro de demonstração revisados. | Média | Must Have | 3 | 1 | Em andamento | Isabella e Nicoly
US-018 | Modo Mesa | Como espectador, quero acompanhar a partida em um quinto aparelho sem visualizar as cartas dos jogadores. | Mesa, vira, placar e turno são exibidos sem mostrar mãos privadas. | Baixa | Should Have | 5 | 1 | Não começado | Rafael
US-019 | Sala | Como jogador, quero entrar na sala através de um QR Code para facilitar o acesso. | QR Code é exibido e direciona o jogador para a entrada da sala. | Baixa | Should Have | 1 | 1 | Não começado | Caio

## 🗂️ 5W2H
PLANO DE AÇÃO – 5W2H
Projeto: Projeto Mobile ¦ Data: 08/10 a 09/10 ¦ Responsável Geral: Mariana Chaves Ribeiro
Dimensão | Pergunta | Descrição / Resposta |  |  |  | Responsável
WHAT (O quê?) | O que será feito? | Desenvolvimento de uma aplicação web chamada Decky, voltada para partidas online de Truco Paulista entre jogadores. | Desenvolver um sistema de cadastro e autenticação de usuários, permitindo a criação de contas individuais e seguras dentro da plataforma. | Implementar salas de jogo para permitir que jogadores criem ou entrem em partidas por meio de um código de acesso. | Desenvolver o sistema de partida, incluindo distribuição de cartas, turnos, vazas, pontuação e pedidos de truco. | Equipe
WHY (Por quê?) | Por que será feito? | Criar uma experiência de Truco online que permita aos jogadores participar de partidas de forma prática e organizada. | Porque é necessário aplicar as regras do Truco Paulista dentro do sistema, garantindo que as partidas ocorram de forma correta. | Porque a plataforma deve proporcionar uma experiência multiplayer, permitindo que jogadores interajam e acompanhem a partida em tempo real. |  | Equipe
WHERE (Onde?) | Onde será feito? | Em ambiente online, por meio de uma aplicação web acessível pelos dispositivos compatíveis. | Na própria plataforma web, por meio das telas de cadastro, login, salas e partidas. | Os dados dos usuários, salas e partidas serão armazenados e gerenciados por meio do banco de dados integrado ao sistema. |  | Equipe
WHEN (Quando?) | Quando será feito? | Durante o período definido no cronograma do projeto acadêmico, dividido em Sprints. | O planejamento, documentação, arquitetura e estrutura inicial serão realizados nas primeiras etapas do projeto. | Após a estruturação inicial, serão desenvolvidas as funcionalidades de cadastro, salas, partidas, regras do jogo e demais recursos planejados. | Durante todo o desenvolvimento serão realizados testes, correções, documentação e acompanhamento das Sprints. | Equipe
WHO (Quem?) | Quem irá fazer? | Equipe desenvolvedora responsável pelo planejamento, desenvolvimento, testes e documentação do projeto. | Jogadores serão os usuários finais da plataforma, participando das partidas e utilizando os recursos disponibilizados. | Cada integrante ficará responsável pelas atividades definidas no Sprint Backlog de acordo com a organização da equipe. |  | Equipe
HOW (Como?) | Como será feito? | Utilizando tecnologias web e ferramentas definidas pela equipe, seguindo a arquitetura e o planejamento estabelecidos para o projeto. | Implementação de autenticação, salas, partidas, regras do Truco, pontuação e demais funcionalidades previstas no Product Backlog. | Utilização de banco de dados para armazenamento das informações de usuários, salas e partidas, com aplicação de medidas de segurança. | O desenvolvimento será organizado utilizando práticas do Scrum, com Product Backlog, Sprint Backlog, Sprints, testes e documentação. | Equipe
HOW MUCH (Quanto?) | Quanto vai custar? | Baixo custo, utilizando ferramentas de desenvolvimento gratuitas ou de código aberto e recursos disponíveis para a equipe. | Aproximadamente R$ 0 a R$ 150, considerando possíveis custos relacionados às ferramentas e serviços utilizados no desenvolvimento | Aproximadamente R$ 0 a R$ 100 para recursos relacionados ao banco de dados e hospedagem, conforme a necessidade do projeto. | Custo total estimado de aproximadamente R$ 0 a R$ 200, priorizando soluções gratuitas durante o desenvolvimento acadêmico. | Equipe

## Sprint Planning
SPRINT PLANNING — PROJETO Mobile
Coleta de dados ¦ SQLite ¦ Dashboard ¦ PDF |  |  | Scrum Acadêmico · Sprint
User Stories | Story Points | Horas Estimadas | Integrantes | Duração
12 | 52 | 13h | 6 | 2 DIAS
INFORMAÇÕES DA SPRINT
Objetivo | Desenvolvimento de uma aplicação mobile chamada Decky, voltada para partidas online de Truco Paulista, permitindo que quatro jogadores participem da mesma sala, visualizem suas próprias cartas e acompanhem a partida.
Início | 08 de Outubro de 2026
Fim | 09 de Outubro
Duração | 2 Dias
Velocidade | 52 Story Points planejados
Daily Standup | Quinta e Sexta — 15 minutos
Sprint Review | 09/10/2026 — Demonstração do sistema completo
Repositório | GitHub
Kanban | Miro — colunas: Tarefas para cada integrante / Done
EQUIPE — RESPONSABILIDADES E DISTRIBUIÇÃO
Integrante | Papel | Áreas de Atuação | Story Points | Horas Est.
Mariana | Product Owner | Product Backlog, Sprint Backlog, 5W2H, cronograma, planejamento Scrum, organização do GitHub, documentação do projeto e acompanhamento das atividades | 8 SP | 8H
Nicoly | Desenvolvedora | Documentação ABNT, revisão do documento, elaboração dos slides e organização visual da apresentação | 8 SP | 8H
Isabella | Scrum Master | Documentação ABNT, revisão do documento, elaboração dos slides e organização da apresentação | 8 SP | 8H
Caio | Desenvolvedor | Desenvolvimento do back-end, APIs, rotas, lógica do servidor, integração com o banco e comunicação com o front-end | 10 SP | 9H
Eduardo | Desenvolvedor | Desenvolvimento das telas, componentes, navegação, interface do usuário e integração com o back-end | 10 SP | 9H
Rafael | Desenvolvedor | Modelagem, criação e organização do banco de dados, tabelas, relacionamentos, consultas e integração com o sistema | 8 SP | 8H

## Cronograma
🗓 Cronograma (Entrega) — Projeto Mobile
Período: 08/10 a 09/10 ¦ Projeto Mobile ¦ Metodologia: SCRUM
Código | Atividade | Responsável | Função | Data Início | Data Final | Observação | Concluído
C03 | Realizar KanBan | Mariana | PO | 2026-10-08 | 2026-10-08 | Atividade concluída no dia 08/10 | ✔ Concluído
C04 | Documentação 5W2H | Mariana | PO | 2026-10-08 | 2026-10-08 | Atividade concluída no dia 08/10 | ✔ Concluído
C05 | Documentação Product BackLog | Mariana | PO | 2026-10-08 | 2026-10-08 | Atividade concluída no dia 08/10 | ✔ Concluído
C06 | Documentação Sprint Planning | Mariana | PO | 2026-10-08 | 2026-10-08 | Atividade concluída no dia 08/10 | ✔ Concluído
C07 | Documentação Cronograma | Mariana | PO | 2026-10-08 | 2026-10-08 | Atividade concluída no dia 08/10 | ✔ Concluído
C08 | Documentação do projeto segundo normas ABNT | Isabella/Nicoly | SM e Desenvolvedora | 2026-10-08 | 2026-10-08 | Atividade concluída com sucesso no dia 08/10, essencial para o melhor seguimento dos códigos do projeto | ✔ Concluído
C09 | Criação do repositório do projeto por meio da ferramenta GitHub | Mariana | PO | 2026-10-08 | 2026-10-08 | Atividade concluída com sucesso no dia 08/10, essencial para o melhor seguimento dos códigos do projeto | ✔ Concluído
C10 | Apresentação em slide CANVA | Isabella/Nicoly | PO / SM/ Dev | 2026-10-08 | 2026-10-09 | Atividade concluída com sucesso no dia 09/10 essencial para o melhor seguimento dos códigos do projeto | ✔ Concluído
C11 | Responsividade do Sistema | Eduardo Zanetti/ Caio Yuri | Dev | 2026-10-08 | 2026-10-09 | Atividade concluída com sucesso no dia 09/10 essencial para o melhor seguimento dos códigos do projeto | ✔ Concluído
C12 | Colaboração no HTML e CSS do site | Eduardo Zanetti | Dev | 2026-10-09 | 2026-10-09 | Atividade concluída com sucesso no dia 09/10 essencial para o melhor seguimento dos códigos do projeto | ✔ Concluído
C13 | Estruturação do Banco de Dados | Rafael | Dev | 2026-10-08 | 2026-10-09 | Atividade concluída com sucesso no dia 09/10 essencial para o melhor seguimento dos códigos do projeto | ✔ Concluído
C14 | Integração Backend | Caio Yuri | Dev | 2026-10-08 | 2026-10-09 | Atividade concluída com sucesso no dia 09/10 essencial para o melhor seguimento dos códigos do projeto | ✔ Concluído
C15 | Implementação do código | Eduardo Zanetti/ Caio Yuri | Dev | 2026-10-08 | 2026-10-09 | Atividade concluída com sucesso no dia 09/10 essencial para o melhor seguimento dos códigos do projeto | ✔ Concluído
C17 | Testes Gerais | Equipe | PO/SM/Devs | 2026-10-09 | 2026-10-09 | Atividade concluída com sucesso no dia 09/10 essencial para o melhor seguimento dos códigos do projeto | ✔ Concluído
C18 | Revisão Final | Equipe | PO/SM/Devs | 2026-10-09 | 2026-10-09 | Atividade concluída com sucesso no dia 09/10 essencial para o melhor seguimento dos códigos do projeto | ✔ Concluído
Total de atividades: 16 ¦ Concluídas: 16 ¦ Pendentes: 0 | [6 empty] | 100% ✔
Fonte: autoria pessoal.